## Hoja1
| Actividad | Mes
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1. Análisis (Identificar) | [11 empty] | 0. Pre | bar: Mes 1 to Mes 3
2.0825 | 1.1 Análisis Corportativo | [10 empty] | 5 | 0.1 Preparación de Protocolo | bar: Mes 1
2.0825 | 1.1.1 Objetivos Corporativos | [10 empty] | 5 | 0.2 Aceptación de Protocolo por CIE | bar: Mes 1
2.0825 | 1.1.2 Requerimientos Corporativos | [10 empty] | 5 | 0.3 Inscripción de Protocolo en EPGVAC | bar: Mes 1
2.0825 | 1.1.3 Imagen a proyectar | [10 empty] | 5 | 0.4 Preparar Material para entrevistas | bar: Mes 1
2.0825 | 1.1.4 Desafios y Limitaciones | [10 empty] | 5 | 0.5 Reclutar gente (12 top, 3 por grupo) | bar: Mes 1
1.2 Análisis del Usuario | bar: Mes 2
2.7739 | 1.2.1 Usuarios Finales | bar: Mes 2
2.7739 | 1.2.2 Objetivos de Usuarios | bar: Mes 2
2.7739 | 1.2.3 Experiencia y Entorno | bar: Mes 2
1.3 Análisis del Sistema | bar: Mes 3
2.085 | 1.3.1 Arquitectura de la Información | bar: Mes 3
2.085 | 1.3.2 Flujo | bar: Mes 3
2.085 | 1.3.3 Benchmarking | bar: Mes 3
2.085 | 1.3.4 Creación de 'Personas' | bar: Mes 3
2. Diseño | bar: Mes 4 to Mes 8
6.25 | 2.1 Storyboard | bar: Mes 4; Mes 7
6.25 | 2.2 Wireframe | bar: Mes 4; Mes 7 to Mes 8
6.25 | 2.3 Mockup | bar: Mes 5; Mes 7 to Mes 8
6.25 | 2.4 Prototyping | bar: Mes 6 to Mes 8
3. Evaluación | bar: Mes 7 to Mes 8
6.25 | 3.1 Evaluación Heuristica | bar: Mes 7 to Mes 8
6.25 | 3.2 Contraste con Lineamientos y Estandares | bar: Mes 7 to Mes 8
6.25 | 3.3 Pluralistic Walkthrough | bar: Mes 7 to Mes 8
6.25 | 3.4 Test de Usuarios | bar: Mes 7 to Mes 8
4. Documentación | bar: Mes 9
5. Publicación | bar: Mes 10
6. Redacción de Tesis | bar: Mes 1 to Mes 10