## Hoja1
Actividad | Mes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Análisis (Identificar) | X | X | X
1.1 Análisis Corportativo | X
1.1.1 Objetivos Corporativos | X
1.1.2 Requerimientos Corporativos | X
1.1.3 Imagen a proyectar | X
1.1.4 Desafios y Limitaciones | X
1.2 Análisis del Usuario |  | X
1.2.1 Usuarios Finales |  | X
1.2.2 Objetivos de Usuarios |  | X
1.2.3 Experiencia y Entorno |  | X
1.3 Análisis del Sistema |  |  | X
1.3.1 Arquitectura de la Información |  |  | X
1.3.2 Flujo |  |  | X
1.3.3 Benchmarking |  |  | X
1.3.4 Creación de 'Personas' |  |  | X
2. Diseño |  |  |  | X | X | X | X | X
2.1 Storyboard |  |  |  | X |  |  | X
2.2 Wireframe |  |  |  | X |  |  | X | X
2.3 Mockup |  |  |  |  | X |  | X | X
2.4 Prototyping | [5 empty] | X | X | X
3. Evaluación | [6 empty] | X | X
3.1 Evaluación Heuristica | [6 empty] | X | X
3.2 Contraste con Lineamientos y Estandares | [6 empty] | X | X
3.3 Pluralistic Walkthrough | [6 empty] | X | X
3.4 Test de Usuarios | [6 empty] | X | X
4. Documentación | [8 empty] | X
5. Publicación | [9 empty] | X
6. Redacción de Tesis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X